## Лист1
PROIECTUL PROGRAMULUI de reparație și întreținere a drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2021
Nr. d/o | Nr. Drumului | Denumirea | Costul | Notă
1 | L431 | Drum de acces spre satul Rîșcova | 680000 | Au mai rămas circa 450 m.l. și se finalizează drumul
2 | L433 | Drum de acces spre satul Ișnovăț | 250000 | Trotuar
3 | L434 | Drum de ocolire a satului Izbiște | 400000 | Strat din beton asfaltic + Plombare + reprofilare
4 | L435 | Chișinău-Colonița-Maximovca | 500000 | Reparație curentă a 1/2 din drum
5 | L435.1 | Drum de acces spre satul Dolinnoe | 20000 | Reprofilare drum la cimitir
6 | L436 | Budești-Bălțata | 200000 | Parțial plombare
7 | L438 | G72-Jevreni-Răculești | 420000 | Greider (2,0 km), segmentul de drum de la Răculești pînă la pod cu îmbrăcăminte din beton asfaltic
8 | L439 | M21 drum de acces spre s.Cruglic | 100000 | Reprofilare
9 | L440 | Hîrtopul Mic-Zăicana-Hrușova | 1250000 | Reprofilare + reparația segmentului de la M1 pînă la intersecția cu drumul L440.1 (circa 2 km)
10 | L440.1 | Zăicana-M1 | 920000 | Racordarea la L440 (500 m.l. într-un strat de 5 cm)
11 | L441 | Ratuș-Drăsliceni | 540000 | Au mai rămas circa 350 m.l. și se finalizează drumul
12 | L444 | Drum de acces spre satul Corjova | 300000 | Rigole din beton + strat beton asfaltic
13 | L445 | Drum de acces spre satul Mălăiești | 470000 | Au mai rămas circa 300 m.l. și se finalizează drumul
14 | L446 | Drum de acces spre satul Dubăsarii Vechi | 850000 | Drumul de la sens giratoriu spre Grădinița (este proiect pentru porțiunea din fața primăriei - 801.667) + Plombare (48.333)
15 | Marcaj pietonal |  | 150000
16 | Indicătoare rutiere |  | 100000
17 | Acostament |  | 968730
18 | Întreținerea de iarnă (Prima jumate a anului) |  | 198870
19 | Întreținerea de iarnă (A 2 jumătate a anului) |  | 300000
TOTAL |  |  | 8617600
| ALOCAT |  | 8617600
| DISPONIBIL |  | 0
Segmente de drum finalizate |  |  | L320 | M2 drum de acces spre satul Miclești
|  |  | L432 | Drum de acces spre satul Stețcani
|  |  | L442 | R6-drum de acces spre satul Pașcani
|  |  | L443 | Vadul lui Vodă -Bălăbănești