**Informație**

**privind executarea deciziilor adoptate pe parcursul anului 2021 de către Consiliul raional privind modificarea bugetului raional pentru anul 2021 și alocarea unor mijloace financiare.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Numărul și data deciziilor Consiliului raional** | **Nivelul executării deciziilor** |
| Decizia nr.1.6 din 09 februarie 2021 | Executat la nivel de 75,0 %.N-au fost finanțate mijloace financiare pentru:* primăria Coșernița pentru construcția trotuarului (200,0 mii lei), fiind încălcate volumele lucrărilor prezentate pentru transfer și tehnologia acestora;
* primăria Mașcăuți pentru contribuție la elaborarea proiectului de canalizare și stația de epurare (195,0 mii lei), din lipsa prezentării documentelor confirmative;
* Aparatului președintelui pentru construcția unui obiect cultural dedicat celor care au participat la război pentru apărarea Integrității și Suveranității RM și din Afganistan (70,0 mii lei), din lipsa prezentării documentelor confirmative;
* Aparatului președintelui întru susținerea financiară a Spitalului raional Criuleni, pentru procurarea unui generator de oxigen (900,0 mii lei), deorece au beneficiat , cu titlu de donație, un generator de oxigen din partea Băncii Mondiale.
 |
| Decizia nr.2.20 din 15 aprilie 2020  | Executat la nivel de 85,0 %. N-au fost finanțate mijloace financiare pentru:* Aparatului Președintelui, pentru contribuție către PNUD la implementarea proiectului „Promovarea soluțiilor de reducere a riscurilor climatice și dezastrelor în sectorul apei și protecției civile pentru reziliență rurală sporită” (construcția postului de salvatori și pompieri din com. Drăsliceni, s. Ratuș) (550,0 mii lei), deorece nu au fost încadrați în termenii propuși pentru finanțarea contribuției;
* primăria Criuleni, pentru contribuție la proiectul „Evacuarea apelor pluviale din bulevardul Biruința, or. Criuleni” (700,0 mii lei ), urma să fie verificate lucrările executate;
* primăria Criuleni, pentru construcția stadionului de mini-fotbal pe bd. Biruința (400,0 mii lei), din lipsa prezentării documentelor confirmative;
* primăria Pașcani, pentru lucrări de construcție și amenajare a unui drum de acces dintre s. Porumbeni și s. Măgdăcești (250,0 mii lei), din lipsa prezentării documentelor confirmative;
* LT „N. Donici” Dubăsarii Vechi, pentru construcția anexei, conform proiectului elaborat (3000,0 mii lei), din lipsa prezentării documentelor confirmative;
 |
| Decizia nr. 4.5 din 11 iunie 2021 | Executat la nivel de 85,0 %. N-au fost finanțate mijloace financiare pentru:* Aparatului Preşedintelui raionului, pentru achitarea serviciilor juridice (50,0 mii lei), din lipsa prezentării documentelor confirmative;
* Primăria Boșcana, pentru planul urbanism zonal (240,0 mii lei), din lipsa prezentării documentelor confirmative;
* Gimnaziul Regele Mihail Cimișeni, pentru proiectarea blocului multifuncțional (300,0 mii lei), din lipsa prezentării documentelor confirmative;
 |
| Decizia nr. 6.18 din 20 septembrie 2021 | Executat la nivel de 98 %.N-au fost finanțate mijloace financiare pentru:* gimnaziului Hîrtopul-Mare, pentru elaborarea proiectului pentru reparația capitală a acoperișului (87,0 mii lei), din lipsa prezentării documentelor confirmative;
* 600,0 mii lei, pentru înlăturarea consecințelor calamităților naturale provocate de ploile abundente din luna august pe drumurile locale, din lipsa prezentării documentelor confirmative
 |
| Decizia nr. 6.5 din 20 septemrie 2021 alocare din fondul de educație incluzivă | Executat la nivel de 100 %. |
| Decizia nr. 7.6 din 12 noiembrie 2021 | Executat la nivel de 90,0 %. N-au fost finanțate mijloace financiare pentru primăria Slobozia- Dușca, pentru achitarea contribuției la proiectul privind extinderea sistemului de iluminat stradal, din lipsa semnării acordului de cooperare între Consiliul raional Criuleni și primărie. |
| Decizia nr. 8.1 din 22 noiembrie 2021 | Executat la nivel de 90%. N-au fost finanțate mijloace financiare pentru primăria Drăsliceni, pentru procurarea cazanului la Casa de cultură Ratuș, din lipsa semnării acordului de cooperare între Consiliul raional Criuleni și primărie. |

La întocmirea informației s-a ţinut cont de prevederile Metodologiei de efectuare a expertizei anticorupţie a proiectelor de acte normative, prin urmare nu sunt prezenţi factori de risc ce ar determina apariţia riscurilor de corupţie.

**Șef Direcție Finanțe Olga SIMON**

**Informație**

**privind executarea deciziilor adoptate pe parcursul anului 2021 de către Consiliul raional privind utilizarea componentei raionale pentru anul 2021**

|  |  |
| --- | --- |
| **Numărul și data deciziilor Consiliului raional** | **Nivelul executării deciziilor** |
| Decizia nr.2.6 din 09 februarie 2021***Modificări:***Decizia 4.9 din 11 iunie 2021Decizia 6.4 din 20 septembrie 2021 | Executat la nivel de 75,0 %.N-au fost finanțate mijloace financiare pentru:* Gimnaziul Hrușova, pentru reparația a acoperișului și pereului (50,0 mii lei), din lipsa prezentării documentelor confirmative;
* LT Măgdăcești, reparația sistemului de încălzire (500,0 mii lei), din lipsa prezentării documentelor confirmative;
* gimnaziul Coșernița, pentru achitarea datoriei pentru reparația blocului sanitar interior (173,0 mii lei), din lipsa înregistrării în evidența contabilă a datoriei nominalizate;
* gimnaziul Răculești, pentru construcția blocului sanitar interior (577,0 mii lei), fiind încălcate volumele lucrărilor prezentate pentru transfer și tehnologia acestora
* gimnaziul Stețcani, pentru înlocuirea parțială a tîmplăriei (32,0 mii lei), din lipsa prezentării documentelor confirmative;
* gimnaziul Javreni, pentru elaborarea documentatiei tehnice pentru adaptarea unor încăperi în cantină (120,0 mii lei), din lipsa prezentării documentelor confirmative.
 |

La întocmirea informației s-a ţinut cont de prevederile Metodologiei de efectuare a expertizei anticorupţie a proiectelor de acte normative, prin urmare nu sunt prezenţi factori de risc ce ar determina apariţia riscurilor de corupţie.

**Șef Direcție Finanțe Olga SIMON**